## Hoja1
Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Descripción del proyecto | Gasto presupuestado | Gasto devengado | Fecha de inicio | Fecha de fin | Ubicación coordenadas | Evidencia del proyecto
Texto | Texto (Ej. Parques, Movilidad, Edificación, etc.) | Texto | Número | Número | Fecha (AAAA-MM-DD) ej., "2026-01-28" | Fecha (AAAA-MM-DD) ej., "2026-01-28" | Número | Hipervínculo a imágenes del proyecto
Reparación de sistema de filtración en el área de alberca en la Unidad Deportiva en la Col. Cañada Blanca | Espacio público | Reparación de sistema de filtración en el área de alberca en la Unidad Deportiva en la Col. Cañada Blanca | 228581.53 | 228581.53 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | https://maps.app.goo.gl/Yj1yXhAda3Jmo7Na9 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Trabajos de adecuación de líneas eléctricas ubicadas en: 1) Av. Eloy Cavazos a la altura del Gran Parque Río La Silla y 2) Av. Las Américas Cruz con Av. Eloy Cavazos | Pavimento | Trabajos de adecuación de líneas eléctricas ubicadas en: 1) Av. Eloy Cavazos a la altura del Gran Parque Río La Silla y | 2352750.99 | 2155406.92 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | https://maps.app.goo.gl/q5vs5DBGEnv5XnKf6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
| Pavimento | Trabajos de adecuación de líneas eléctricas ubicadas en: 2) Av. Las Américas Cruz con Av. Eloy Cavazos |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/9scwbiqffLSRYCAJ8
Remodelación de rotonda y de monumento al Himno Nacional ubicados en la Av. Linda Vista y Vista Regia, Col. Linda Vista | Espacio público | Remodelación de rotonda y de monumento al Himno Nacional ubicados en la Av. Linda Vista y Vista Regia, Col. Linda Vista | 1628959.88 | 788536.1 | 2026-04-20 | 2026-06-18 | https://maps.app.goo.gl/epVLCT4vGgssPtaY8 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de andadores y rehabilitación de plaza en la calle Vista Jardines entre las calles Esteban Leal V. y Vista Álamos en la Col. Lolyta | Parque | Construcción de andadores y rehabilitación de plaza en la calle Vista Jardines entre las calles Esteban Leal V. y Vista Álamos en la Col. Lolyta | 4320602.47 | 2114724.99 | 2026-04-20 | 2026-07-18 | https://maps.app.goo.gl/wz2Zunai1TMqFiMTA | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Suministro y aplicación de pintura termoplástica en la Av. Chapultepec de Av. Las Américas a calle Florida | Pavimento | Suministro y aplicación de pintura termoplástica en la Av. Chapultepec de Av. Las Américas a calle Florida | 1072540.57 | 321762.17 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | https://maps.app.goo.gl/MaADsJbe5ragoCzo7 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Suministro e instalación de subestaciones eléctricas en: 1) DIF Polivalente Tres Caminos ubicado en Av. Primavera y los Lirios, Col. Tres Caminos y 2) DIF Polivalente Dos Ríos ubicado en Río Trinidad Cruz con Río Usumacinta, Col. Dos Ríos | Edificación | Suministro e instalación de subestaciones eléctricas en: 1) DIF Polivalente Tres Caminos ubicado en Av. Primavera y los Lirios, Col. Tres Caminos y | 2069778.57 | 1292139.73 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | https://maps.app.goo.gl/ZHxp7W2vrHq5pvHm8 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
| Edificación | Suministro e instalación de subestaciones eléctricas en: 2) DIF Polivalente Dos Ríos ubicado en Río Trinidad Cruz con Río Usumacinta, Col. Dos Ríos |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/gu5PLcJnftcT1q4f6
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Tauro (tramo I) entre Av. Adolfo Ruiz Cortines y arroyo La Talaverna | Pavimento | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Tauro (tramo I) entre Av. Adolfo Ruiz Cortines y arroyo La Talaverna | 7678725.24 | 2303617.57 | 2026-05-25 | 2026-10-31 | https://maps.app.goo.gl/d71bHC9vypBvqxFs9 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Tauro (tramo II) entre Av. Adolfo Ruiz Cortines y arroyo La Talaverna | Pavimento | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Tauro (tramo II) entre Av. Adolfo Ruiz Cortines y arroyo La Talaverna | 7665827.96 | 6916539.72 | 2026-05-25 | 2026-10-31 | https://maps.app.goo.gl/uzgRQJh9rJm11sDX7 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación de canal pluvial del arroyo Las Tinajas (tramo I) en la Col. Las Flores | Pluvial | Rehabilitación de canal pluvial del arroyo Las Tinajas (tramo I) en la Col. Las Flores | 7196536.04 | 2158960.81 | 2026-05-25 | 2026-11-30 | https://maps.app.goo.gl/aYeArEvzAiRNrodf6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación de canal pluvial del arroyo Las Tinajas (tramo II) en la Col. Las Flores | Pluvial | Rehabilitación de canal pluvial del arroyo Las Tinajas (tramo II) en la Col. Las Flores | 7229777.62 | 5220602.96 | 2026-05-25 | 2026-11-30 | https://maps.app.goo.gl/maeBrSvCTbVgBTby8 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de pluvial en calle Roberto Espinoza en la Col. Ciudad CROC (Juárez Blancas). | Pluvial | Construcción de pluvial en calle Roberto Espinoza en la Col. Ciudad CROC (Juárez Blancas). | 9519530.77 | 2855859.23 | 2026-05-25 | 2026-10-31 | https://maps.app.goo.gl/MYkZYzMdQz7TGBdR8 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto hidráulico en calle Cerro del Fraile entre Cerro del Peñón y Gardenia | Pavimento | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto hidráulico en calle Cerro del Fraile entre Cerro del Peñón y Gardenia | 9168169.23 | 5982446.82 | 2026-05-25 | 2026-10-31 | https://maps.app.goo.gl/zxhSx3N5gyueBgrW6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto hidráulico en calle Alaska y calle Caballo Blanco, entre calle Honduras y límite de colonia, en Col. Rincón de la Sierra | Pavimento | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto hidráulico en calle Alaska y calle Caballo Blanco, entre calle Honduras y límite de colonia, en Col. Rincón de la Sierra | 12150385.92 | 3645115.78 | 2026-05-25 | 2026-10-31 | https://maps.app.goo.gl/hXAPxJoQ7hahQDyz6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle Valle Blanco y Av. Eloy Cavazos en la Col. Valles de La Silla | Pluvial | Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle Valle Blanco y Av. Eloy Cavazos en la Col. Valles de La Silla | 1304000.58 | 391200.17 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | https://maps.app.goo.gl/ioyeth19SzAvT16y5 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle 15 de Mayo y Av. Eloy Cavazos en la Col. 15 de Mayo | Pluvial | Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle 15 de Mayo y Av. Eloy Cavazos en la Col. 15 de Mayo | 1291659.47 | 720839.58 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | https://maps.app.goo.gl/5i8ECmNRJrE2p3ei7 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle Rafael Ramírez y Av. Eloy Cavazos en la Col. Rafael Ramírez | Pluvial | Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle Rafael Ramírez y Av. Eloy Cavazos en la Col. Rafael Ramírez | 1294625.59 | 388387.68 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | https://maps.app.goo.gl/R1cdvSRJvfmG6UB6A | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto hidráulico en Av. Raymundo Almaguer entre calle Cerro de la Campana y calle Eucalipto | Pavimento | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto hidráulico en Av. Raymundo Almaguer entre calle Cerro de la Campana y calle Eucalipto | 4562033.51 | 4622432.68 | 2026-06-01 | 2026-10-28 | https://maps.app.goo.gl/zgrbUMAnHVKhPTS18 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle Albino Daniel Fuentes y calle Justo Sierra en la Col. Garza Melo | Pluvial | Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la calle Albino Daniel Fuentes y calle Justo Sierra en la Col. Garza Melo | 1351951.07 | 628585.29 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | https://maps.app.goo.gl/JdpM87ExDK2disrz8 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la Av. Maestro Israel Cavazos en su cruce con la calle Santo Domingo en la Col. Nueva Aurora | Pluvial | Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en la Av. Maestro Israel Cavazos en su cruce con la calle Santo Domingo en la Col. Nueva Aurora | 1290001.39 | 630250.19 | 2026-06-01 | 2026-09-28 | https://maps.app.goo.gl/MBZNUxwFWXmqowvT6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de andador en concreto estampado en Gimnasio CEDEREG ubicado en la calle Profesor Serafin Peña entre las calles Corregidora y 18 de marzo en la Col. Guadalupe Victoria | Espacio público | Construcción de andador en concreto estampado en Gimnasio CEDEREG ubicado en la calle Profesor Serafin Peña entre las calles Corregidora y 18 de marzo en la Col. Guadalupe Victoria | 540359.73 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | https://maps.app.goo.gl/om8ktvw83NCWw4yA6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Reparación de socavón de calle Ahualulco entre Av. López Mateos y Tamazula en el Fracc. Los Ángeles-Roca | Pavimento | Reparación de socavón de calle Ahualulco entre Av. López Mateos y Tamazula en el Fracc. Los Ángeles-Roca | 231134.65 | 0 | 2026-05-12 | 2026-06-10 | https://maps.app.goo.gl/6DjnwsrssnipcMGK8 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de banquetas en Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez en la calle Vista Alamos entre Vista Casino y Vista Jardines en la Col. Linda Vista y en Jardín de Niños en calle Calesta y calle Esteros en la Col. Fomerrey 31 | Movilidad | Construcción de banquetas en Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez en la calle Vista Alamos entre Vista Casino y Vista Jardines en la Col. Linda Vista y en Jardín de Niños en calle Calesta y calle Esteros en la Col. Fomerrey 31 | 261227.84 | 0 | 2026-05-12 | 2026-06-10 | https://maps.app.goo.gl/aHDuTcZgkNbiMLGq5 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica en Diversas Avenidas Principales del Municipio de Guadalupe | Pavimento | Suministro y Aplicación de Pintura Termoplástica en Diversas Avenidas Principales del Municipio de Guadalupe | 11116222.93 | 0 | 2026-05-25 | 2026-07-23 | Varios | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Trabajos Varios: 1) Rehabilitación de sanitarios en Centro DIF Col. Independientes; 2) Construcción de bordillo lateral Av. Eloy Cavazos de calle Noche Buena a calle Guadalupe; 3) Construcción de banqueta en el puente vehicular Lázaro Cárdenas de Av. Morones Prieto a Blvd. Miguel de la Madrid; 4) Construcción de banqueta Av. Eloy Cavazos y Camino Real y 5) Construcción de base para semáforo Av. Benito Juarez y calle Camino Río Escondido | Movilidad | Trabajos Varios: 1) Rehabilitación de sanitarios en Centro DIF Col. Independientes; 2) Construcción de bordillo lateral Av. Eloy Cavazos de calle Noche Buena a calle Guadalupe; 3) Construcción de banqueta en el puente vehicular Lázaro Cárdenas de Av. Morones Prieto a Blvd. Miguel de la Madrid; 4) Construcción de banqueta Av. Eloy Cavazos y Camino Real y 5) Construcción de base para semáforo Av. Benito Juarez y calle Camino Río Escondido | 1096859.18 | 1074835.76 | 2026-05-25 | 2026-07-08 | Varios | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Protección de área perimetral de la plataforma del antiguo teleférico y equipamiento en vereda de acceso, ubicado en Cerro de la Silla accesando por la col. Bosques de la Pastora | Espacio público | Protección de área perimetral de la plataforma del antiguo teleférico y equipamiento en vereda de acceso, ubicado en Cerro de la Silla accesando por la col. Bosques de la Pastora | 1985244.27 | 595573.28 | 2026-05-25 | 2026-06-23 | https://maps.app.goo.gl/w4mBDATQXJwFdVJw7 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación funcional de pavimento en la Avenida Benito Juárez (Tramo I) | Pavimento | Rehabilitación funcional de pavimento en la Avenida Benito Juárez (Tramo I) | 13218289.1344 | 3965486.74 | 2026-06-18 | 2026-08-16 | https://maps.app.goo.gl/b1VyXgST4bPtqFd59 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación funcional de pavimento en la Avenida Benito Juárez (Tramo II) | Pavimento | Rehabilitación funcional de pavimento en la Avenida Benito Juárez (Tramo II) | 13199771.5324 | 8091907.91 | 2026-06-18 | 2026-08-16 | https://maps.app.goo.gl/oKc5A8QEntDHkydX6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación funcional de pavimento en la Avenida Benito Juárez (Tramo III) | Pavimento | Rehabilitación funcional de pavimento en la Avenida Benito Juárez (Tramo III) | 13196880.2208 | 3959064.07 | 2026-06-18 | 2026-08-16 | https://maps.app.goo.gl/pdzPSvLHKeZdbDGg9 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Construcción de juntas constructivas en puente vehicular en la Av. Chapultepec y Río La Silla | Pavimento | Construcción de juntas constructivas en puente vehicular en la Av. Chapultepec y Río La Silla | 1531278.6712 | 945483.36 | 2026-06-18 | 2026-07-07 | https://maps.app.goo.gl/CErHFRF9XfP6XAG79 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Adecuación vial para ampliación de carril para vuelta derecha al oriente en Av. Paseo de las Americas y Av. Eloy Cavazos | Pavimento | Adecuación vial para ampliación de carril para vuelta derecha al oriente en Av. Paseo de las Americas y Av. Eloy Cavazos | 1240453.9576 | 372136.19 | 2026-06-18 | 2026-07-17 | https://maps.app.goo.gl/VDRTj3g8spymTmiS6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación de espacio público ubicado en las calles Vista Regia, Chula Vista y Vista Grande en la Col. Linda Vista | Parque | Rehabilitación de espacio público ubicado en las calles Vista Regia, Chula Vista y Vista Grande en la Col. Linda Vista | 4549232.96 | 0 | 2026-08-06 | 2026-10-19 | https://maps.app.goo.gl/4SEmDVhnyDc7vJPz6 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA
Rehabilitación estructural de calles Fuente de Titanio y Fuente de Mercurio en la Col. Fuentes de Guadalupe 2° Sector | Pavimento | Rehabilitación estructural de calles Fuente de Titanio y Fuente de Mercurio en la Col. Fuentes de Guadalupe 2° Sector | 2747839.27 | 0 | 2026-08-06 | 2026-10-19 | https://maps.app.goo.gl/gLmC1UxiXdJe94vUA | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/IgCMGdgiRvmTS4zVAQNUIommAQBsn7p5Jg6Lj_2h_R-pops?e=o448hA