## BD Obra púb
Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Descripción del proyecto | Gasto presupuestado | Gasto devengado | Fecha de inicio | Fecha de fin | Ubicación Google Maps | Ubicación coordenadas | Evidencia del proyecto
Texto | Texto (Ej. Parques, Movilidad, Edificación, etc.) | Texto | Número | Número | Fecha (YYYY-MM-DD) ej., "2024-01-28" | Fecha (YYYY-MM-DD) ej., "2024-01-28" |  | Número | Hipervínculo a imágenes del proyecto
Rehabilitación de pavimento en la Av. Camino Real entre calle Vespaciano y Av. Eloy Cavazos | Movilidad | Rehabilitación de pavimento | 13195622.68 | 13195622.68 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | https://maps.app.goo.gl/RjEX35tg6LF5XtSf7 | 25.659923, -100.229288 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ep32veKUCeRCqLaGwmvQTcwBaL_VsOINxx7VFZYHyxr-6g?e=73t5lP
Rehabilitación de pavimento en la Av. Eloy Cavazos (Tramo 1) entre calle Miguel Hidalgo y calle 13 de Mayo | Movilidad | Rehabilitación de pavimento | 11098123.44 | 10027117.78 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | https://maps.app.goo.gl/RjEX35tg6LF5XtSf8 | 25.659923, -100.229288 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EoWwtyNbyDREtn75vvYirGoBLUK9YgaDxdSAEMDZXLULOg?e=Jabifu
Rehabilitación de pavimento en la Av. Eloy Cavazos (Tramo 2) entre calle Miguel Hidalgo y calle 13 de Mayo | Movilidad | Rehabilitación de pavimento | 11965591.72 | 11965591.72 | 2024-11-25 | 2025-02-22 | https://maps.app.goo.gl/HqbzfX7rYnqCeuaQ6 | 25.658395, -100.225168 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ev7-GfJsaSRLpF5nYF6ZAwIBOCD7p7qaqZMYJPVJlNGzkw?e=PWqY3t
Remodelación en interior donde se ubicará la Sala de Cabildo en Palacio Municipal | Edificación | Remodelación de la Sala de Cabildo en Palacio Municipal | 3289124.37 | 3289124.37 | 2024-11-04 | 2025-01-02 | https://maps.app.goo.gl/WPdRJSxrh6XVidmS7 | 25.677241, -100.260025 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EimAReWhJcRKjjxOFJuST5cBhYBXfoPG3kLmBL08TUmbPw?e=j1tEx7
Rehabilitación de impermeabilización de losa de azotea de oficinas del DIF | Edificación | Rehabilitación de impermeabilización de losa de azotea de oficinas del DIF | 3891206.14 | 3401128.05 | 2025-01-06 | 2025-02-19 | https://maps.app.goo.gl/4QoCWHPjSu3VkCt99 | 25.673868, -100.232325 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElwhwwqaeDNHgtIXlCRGh1cBhpRY5zvo9rOvEumayQO1FQ?e=cdTQnc
Construcción de puente peatonal en arroyo Las Tortolitas | Movilidad | Construcción de puente peatonal en arroyo Las Tortolitas | 1655000.22 | 496500.06 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/Kdcqw8WNfDtbu5HJ9 | 25.696747, -100.182580 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EmBmAlVnQd9Kvxw8uLwbKzsBi663fc3n01yZdLHEbxMeqg?e=HpBqdY
Reparación de muro de contención y banqueta en Av. Paseo de Las Américas | Movilidad | Reparación de muro de contención y banqueta | 490000.02 | 490000.02 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | https://maps.app.goo.gl/t4vqe7im1jPEVBoF7 | 25.639876, -100.268415 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EhetqO1NYS5PhgtjwroE5cIBGPwlwxSapx5c-GDqU57quQ?e=rgKf8D
Reparación de 1) socavón en calle Larga Vista y calle Graciosa en Col. Linda Vista | Movilidad | Reparación de socavón | 290001.38 | 290001.38 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | https://maps.app.goo.gl/3DkyhaxTVETUiBnJA | 25.692192, -100.250486 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EtYTag6DSDpHqevcjupU_9IBDcBGao29mHiaDlobC3e2nQ?e=Te38U4
Reparación de 2) socavón en calle Vía Alpina en la Col. Mirador de La Silla | [6 empty] | https://maps.app.goo.gl/25b5THxjF6aRmhtR9 | 25.668379, -100.234043
Rehabilitación de baños públicos en la Secretaría de Seguridad Pública, Av. Lázaro Cárdenas y Av. Plutarco E. Calles | Edificación | Rehabilitación de baños públicos en la Secretaría de Seguridad Pública | 499920.82 | 499883.97 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | https://maps.app.goo.gl/i5vwQec4Tcf1XTqV7 | 25.683521, -100.229884 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EptJKocH8aBGrmXVM_bgaWYB96-2vRXcrDWqvadd6kTnkg?e=9RG2DE
Rehabilitación de Centro DIF Quinta Mis Mejores Años, calle Dinamarca 833, Col. Rincón de La Sierra | Edificación | Rehabilitación de Centro DIF Quinta Mis Mejores Años | 490100.13 | 490100.1 | 2024-12-13 | 2025-01-11 | https://maps.app.goo.gl/izjwqbeQHffAQNYa6 | 25.635682, -100.195299 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ek2qjvHcHeNJgcM2ebNFb9ABWmpEbNUhjY9pighPHFTVJw?e=ivG0T2
Remodelación de interior donde se ubicará la Oficina Ejecutiva en el Palacio Municipal | Edificación | Remodelación de interior de la Oficina Ejecutiva en el Palacio Municipal | 489960.05 | 489960.05 | 2024-12-13 | 2025-01-11 | https://maps.app.goo.gl/GA6Sex1krmyYo84X9 | 25.677241, -100.260025 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EowAIwiFqOtCvQ-ojH1SkzQBK7k8K1GxJcvEjDCAEJ9mmQ?e=UGrrDS
Rehabilitación de Teatro Sara García ubicado en calle Guadalupe en su cruce con calle Ignacio Zaragoza | Edificación | Rehabilitación de Teatro Sara García | 497486.71 | 497486.71 | 2024-12-13 | 2025-01-11 | https://maps.app.goo.gl/Qeq8kG4QXntkmyW58 | 25.676829, -100.257938 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EolK2EX4TnNPg70YZP76KlwB_XI2RsP6zn4m9KieTBiI4w?e=XYwtbg
Limpieza y desazolve de arroyo Las Tortolitas en Col. Nuevo San Miguel | Pluvial | Limpieza y desazolve de arroyo Las Tortolitas en Col. Nuevo San Miguel | 445506.47 | 445506.47 | 2024-12-13 | 2025-01-01 | https://maps.app.goo.gl/G2z2qvbeR65UMqr78 | 25.696747, -100.182580 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgDSWKymjmVGrNBiWQ5OnKYBBoVuMVGR90hAxuUgsEhriA?e=BFiV6i
Limpieza y desazolve de arroyo Las Tinajas | Pluvial | Limpieza y desazolve de arroyo Las Tinajas | 376207.2 | 376207.2 | 2024-12-13 | 2025-01-01 | https://maps.app.goo.gl/uJdpueaTXRdzycKq5 | 25.657056, -100.153216 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EqE5kmhYUIVLtNYVut11WQsBbURnvSr3NnQouL9cyRUh0g?e=kjSIPz
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor en diversas calles y avenidas | 11517409.59 | 11517409.59 | 2024-12-09 | 2025-03-08 | https://maps.app.goo.gl/6yyB6qTqPYpXy6wC8 | 25.696865, -100.217625 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EnWbBjArCtNDtPopOKRWRyIBwuYEn0_Iizt9HJ-NN9X-yw?e=KTD3as
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor en diversas calles y avenidas | 14376406.76 | 8829640.95 | 2024-12-09 | 2025-03-08 | https://maps.app.goo.gl/2ETVWjWPiZDLaoww7 | 25.717969, -100.204026 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgGjuviI2t1Ps9tsmBy2L_QBfjug_fPus4-h79BvPySkzw?e=jIz0Wm
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Evolución y Av. Israel Cavazos (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 31877703.95 | 9563311.18 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | https://maps.app.goo.gl/mpqd3FjVGyf4TZwk8 | 25.674514, -100.199010 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpfbsVEmRbpKk7JmbNC04hcBS2T3eQpO6AVLcQRkFcIuWw?e=FeH099
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Tacubaya (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 30327855.35 | 9098356.61 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | https://maps.app.goo.gl/1dtn95XX7KUMGU5PA | 25.674846, -100.203960 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ei2VEqRB0m9ArFP4irFkOJMB8Y1lG8KilN_ePrMec0tpkw?e=X2mTip
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Evolución (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 30540017.95 | 23845700.17 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | https://maps.app.goo.gl/gLdKfBWjD5do7K6m9 | 25.674688, -100.211872 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EupzZwLoaXpMoqMLE9Ce2SEBTPmu5HZgPuJVjkxPjnkujw?e=4LZMZF
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Benito Juárez entre Av. Tacubaya y Av. Israel Cavazos (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 31983207.58 | 14497017.93 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | https://maps.app.goo.gl/bWsVDNWr3Vs9gpxW9 | 25.674784, -100.199134 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EiiBuJfvUO1Pp_YdEitu5W4ByEYg0YhNfzn9z540_CY0Mw?e=yzlBvK
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Guadalajara entre Av. Ruiz Cortines y calle Hermosillo (cuerpo oriente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 13049207.21 | 13026545.54 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/NqjZqsNCMjeaRAhr8 | 25.728337, -100.190197 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ekbyw1gmgqBFu2Dr_YVrWXwBlW0AT1LHsxz-r1efOki7Ug?e=91F5cY
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Guadalajara entre Av. Ruiz Cortines y calle Hermosillo (cuerpo poniente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 12697254.73 | 3809176.42 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/WGV7P2o99XsaQPLs6 | 25.728337, -100.190197 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErjSPpMdsmdKgsjFx1nISSgBzwsQD9gPq_kJ5kGjYdG6bQ?e=t42Fgw
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Israel Cavazos entre calle Irlanda y Av. Benito Juárez (cuerpo poniente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 34849718.82 | 27826267.83 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | https://maps.app.goo.gl/WGV7P2o99XsaQPLs6 | 25.728337, -100.190197 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErRIEswaAhZJp8JWqNPRP6oBrIIvUESzXOhAelgiaVdf0w?e=AU3wIf
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Israel Cavazos entre calle Irlanda y Av. Benito Juárez (cuerpo oriente) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 34548760.44 | 10364628.13 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/Gc78kbPh7qpgzqFj9 | 25.640918, -100.195526 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EuG5ffoyh7ZGgp-T4fEujygBTfe7ThlZiAJ9g1PPwwNpOQ?e=cISPoP
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Israel Cavazos entre límite municipal al norte y calle Valle de Anáhuac | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 17599430.55 | 5279829.16 | 2025-01-06 | 2025-05-05 | https://maps.app.goo.gl/vnQ1eFrQFc1AhLmP7 | 25.703149, -100.163980 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eku72kXOLXFHkfkHoEHIFXkBDTYgggkxmoj0LgbxZKH9Bw?e=MdtwpZ
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle 13 de Mayo y calle Insurgentes (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 7785705.5 | 7933081.13 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/Fiv1RSLNPBgh2imN7 | 25.657609, -100.222122 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EuTUFhcnPBBLmH7mcs4aeY8B3zxNXuxIOXTb0OpIrLyk7A?e=8ZNxbv
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle Insurgentes y Av. San Sebastián (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 7960620.71 | 5422921.98 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/E9Qyu7LJ8gyuTCFc9 | 25.655868, -100.215141 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpLjNugP_s1IsggpqNHt4pEB_mKQH-72--EPr-x8VFmktA?e=n1XP5H
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre Av. San Sebastián y calle Albino Daniel Fuentes (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 6466060.24 | 4548327.86 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/sQs1n6LMKpRGYvMi6 | 25.653948, -100.207502 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElGFof70PllKlYIBZx849iMBF8FW6zHZHtfgkaOg-NS_yw?e=NE4WcC
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle Albino Daniel Fuentes y calle Guadalajara (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 7826486.23 | 2347945.87 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/Bfh1UoUGwMj8y5eU6 | 25.652664, -100.202355 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErBnTftLGCBEq_dKaYfzjEMBLrXhwmUwhpiIiZYATPszhQ?e=SFpWP8
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre calle Guadalajara y Av. Israel Cavazos (cuerpo sur) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 7749683.4 | 2324905.01 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/C8LRJsHTSdG1L4my7 | 25.650696, -100.195355 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgADAigQA6tOk3Y_ekKkQ78BnFCHWrZKCkz-qLYGhsNjZw?e=JuwhGY
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre Av. San Sebastián y calle 13 de Mayo (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 14134018.06 | 13142070.73 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/3J2sidN1eUmVChK3A | 25.651384, -100.196830 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EnzkfKfF5ldKvGJ7SSA4cm8Bdd34vAzagu2YEKsIxme0wQ?e=swf7BA
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Eloy Cavazos entre Av. Israel Cavazos y Av. San Sebastián (cuerpo norte) | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento | 23038250.71 | 20376192.51 | 2025-01-06 | 2025-04-05 | https://maps.app.goo.gl/3J2sidN1eUmVChK3A | 25.651384, -100.196830 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EmxqaBcF_ntBj2BrmpPAuPMByR2nDsosTBz_7kHRsnCtNA?e=tyyu3r
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, sección de adecuación vial tramo sur | Movilidad | Ampliación de avenida | 8736535.81 | 2620960.74 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | https://maps.app.goo.gl/ZihQ76NoJVBBhcWU8 | 25.705433, -100.161271 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EqXWbFQzK2tHvoeFbItjskoB2tiGlwF4cBCNNIuWzd55IQ?e=nuA6Hy
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, de calle Girasol a límite municipal tramo poniente | Movilidad | Ampliación de avenida | 12397818.74 | 4676009.47 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | https://maps.app.goo.gl/pWJcqAWsdY3j4W2r6 | 25.705645, -100.161593 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ekh8rKRuJ2JAkFbMO2Ky9uoBHdOvC98u_sgx2tkUx-OPGg?e=Byuu1J
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, de calle Girasol a límite municipal tramo oriente | Movilidad | Ampliación de avenida | 10400000.91 | 3120000.27 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | https://maps.app.goo.gl/8df422MAPB5eHN8x9 | 25.704688, -100.156476 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EhvDS2elbXBFmJN337EwiSYB7LcpvBzxadxLo0bB_zRLTw?e=Bbf4N2
Ampliación de la Av. Ruiz Cortines, sección de adecuación vial tramo norte | Movilidad | Ampliación de avenida | 8700000.61 | 2610000.17 | 2025-02-26 | 2025-05-26 | https://maps.app.goo.gl/oBbMcs318fmCGrfH8 | 25.704021, -100.154105 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eg-ykJWx1u5Ht5QQPORaZnMBfQnkiIsy6gyg1MR_naViIg?e=6j7JqJ
Rehabilitación de diferentes áreas (obra civil) Parque Tolteca | Parque | Rehabilitación de diferentes áreas en Parque Tolteca | 4319883.94 | 1295965.18 | 2025-03-14 | 2025-04-27 | https://maps.app.goo.gl/szB53XqcDSRrj9R36 | 25.675230, -100.236726 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgWUQCJ3ZUBKreyqLVHqegUBh0rm4XsUaRqZOAZvBXRDbQ?e=aBKPXo
Rehabilitación de Centro Cultural ubicado en la Plaza Principal | Edificación | Rehabilitación de Centro Cultural | 2808080.05 | 1241238.57 | 2025-03-14 | 2025-05-02 | https://maps.app.goo.gl/VstHGYchMxypZFNs5 | 25.677009, -100.259274 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Egru37umfddGmSDtFRn9t4IBuUw431kVL3uTNm8ctFZ80g?e=7nTyuH
Rehabilitación de Centro DIF y Salón Polivalente | Edificación | Rehabilitación de Centro DIF y Salón Polivalente | 4196604.45 | 1516930.58 | 2025-03-14 | 2025-05-02 | https://maps.app.goo.gl/SVafT7sXyppWQ63J8 | 25.673868, -100.232325 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EnvPm40Xch9GrredeFg_uiwB7rMy7Q4l2mZMQgmjiUnzjQ?e=HB7l7x
Rehabilitación Deportivo CEDEREG | Parque | Rehabilitación Deportivo CEDEREG | 2709981.27 | 812994.38 | 2025-03-14 | 2025-04-27 | https://maps.app.goo.gl/oP8EPcBcYvehykQRA | 25.667305, -100.212895 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgLaL-HMYglAq_jsA-O3JjkBaW1v5qJg6xGdergTWyxs1w?e=8roLpy
Rehabilitación de Estancia Educativa Infantil Huertas | Edificación | Rehabilitación de Estancia Educativa Infantil Huertas | 3662315.41 | 1897957.66 | 2025-03-14 | 2025-04-27 | https://maps.app.goo.gl/VgrhFqZXe3mdMj849 | 25.681170, -100.248055 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EulvN6emyMJKne8pymdkoC0BrTwIvr19lTOx61z_rPrcPQ?e=7zFezJ
Construcción de pavimento de la calle Irlanda de Av. Israel Cavazos Garza a calle La Escondida | Movilidad | Construcción de pavimento | 3198748.55 | 959624.56 | 2025-03-14 | 2025-05-12 | https://maps.app.goo.gl/jBNALZmqscXZkjJ79 | 25.640925, -100.196874 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EoYcSCw03T9JhuEbDL2SlfcB0_T9oBPpdqyWQZJUv8vBDA?e=XWGply
Rehabilitación de oficinas administrativas del primer y tercer piso en el Palacio Municipal | Edificación | Rehabilitación de oficinas administrativas del primer y tercer piso en el Palacio Municipal | 3949998.88 | 1184999.664 | 2025-03-31 | 2025-05-14 | https://maps.app.goo.gl/A6yjGSD1SZ4ALXYA9 | 25.681343, -100.260144 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ett2lYGX_J9BsMrabTrkhIsBGGDh5nMtF8P5AY24rTPu5A?e=fXIJvL
Rehabilitación y mantenimiento de área de albercas en el Parque Tolteca | Espacio público | Rehabilitación y mantenimiento de área de albercas en el Parque Tolteca | 1814881.5 | 544464.45 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/jfwPVsFdazyQdHwn6 | 25.676772, -100.235559 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EtvaVbk3e6NGooB2MH81Mi0BTXd_7ca5LmpTQH0F4WQMXA?e=jwOmzY
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona I) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona I) | 4779976.54 | 1433992.962 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ehag5KlJFSJCki-KvTt3TdkBHzEyOx6xQ4Rx3wiicIDwrQ?e=2MzDGQ
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona II) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona II) | 4739997.89 | 1421999.367 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElRx9NdIaf9Nqd11xnK_5vUB5o2U0NfXJHhqML2CbhLpMA?e=0VwlH3
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona III) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona III) | 4739990.1 | 1421997.03 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ena5WtxnpvtHhNBUt3lyF3IBrlRgXzZRneU3V-2wnT5H1A?e=OzqtEU
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona IV) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona IV) | 4765922.45 | 1429776.735 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErFBTwKkSHFIuuNlJy1T9hkBy-v0wU5gWqJ0iwF6PeA6hQ?e=nRVJg6
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona V) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Zona V) | 4752811.14 | 1425843.342 | 2025-03-31 | 2025-05-29 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElTY9fKmeRdMtnuifkPVt8QBGXJD0Hkgf-lUE0xKcdslSg?e=sYhtaY
Rehabilitación de andador peatonal en el Parque Tolteca | Espacio público | Rehabilitación de andador peatonal en el Parque Tolteca | 497773.4 | 149332.02 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/LoRrm5m82vNdVbk99 | 25.675742, -100.236672 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EiZynJfEhV9Esm2s8oagaoABgouIfwWagdsaJg8xfdVQFQ?e=eNj94U
Construcción de obras menores varias: 1) Construcción de banquetas en kínder Vicente Huidobro en la Col. San Sebastián | Espacio público | Construcción de obras menores varias: 1) Construcción de banquetas en kínder Vicente Huidobro en la Col. San Sebastián | 333184.52 | 99955.356 | 2025-04-10 | 2025-05-09 | https://maps.app.goo.gl/fa91HZCwJeVe69oQ7 | 25.669996, -100.203479 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Er9QScOBWMRAqbXisIWZ5MIB2yxYFfckw3jdEtq8fvWSxA?e=GCA0ID
Construcción de obras menores varias: 2) Construcciones de bases en Av. I. Morones Prieto y Col. Residencial las Quintas | Movilidad | Construcción de obras menores varias: 2) Construcciones de bases en Av. I. Morones Prieto y Col. Residencial las Quintas | 70388.17 | 21116.451 | 2025-04-10 | 2025-05-09 | https://maps.app.goo.gl/DtQZgwTkGJAJRX6U8 | 25.692643, -100.211673 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElC-IFt5nitJnYk5ZKzYFQABOwasc6Iqvx1PFXVfv4vvUQ?e=KmYJJE
Construcción de obras menores varias: 3) Adecuación vial en acceso a la Col. Contry La Costa | Movilidad | Construcción de obras menores varias: 3) Adecuación vial en acceso a la Col. Contry La Costa | 38761.99 | 11628.597 | 2025-04-10 | 2025-05-09 | https://maps.app.goo.gl/4WFWg3cSd4TqibGCA | 25.644782, -100.268992 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EtzEygzvv8tKta1Vlj7k8X8BarXOVb6WXwyAifgtV4JfMA?e=elEH0p
Rehabilitación y mantenimiento de canchas de tenis y estacionamiento en la Unidad Deportiva CEDEREG | Espacio público | Rehabilitación y mantenimiento de canchas de tenis y estacionamiento en la Unidad Deportiva CEDEREG | 492286.08 | 147685.824 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/aMNr2pRpJmjMTQKw8 | 25.666832, -100.213139 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eio_az686CJElS96BG5_8xcBw1xZA7W0hvtbnD8t_VOBbA?e=aMAHH7
Rehabilitación de Teatro Municipal (impermeabilización, baños y alfombras) | Edificación | Rehabilitación de Teatro Municipal (impermeabilización, baños y alfombras) | 518550.11 | 155565.033 | 2025-04-10 | 2025-05-09 | https://maps.app.goo.gl/Z23py3gMw7SbzDmH7 | 25.676788, -100.257972 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErCtmjjjbw5CnXXhQzKaEycBPRlIR5b2x9G6--sH0rOrVg?e=7g7YKe
Rehabilitación de baños públicos (hombres) en edificio de Seguridad Publica | Edificación | Rehabilitación de baños públicos (hombres) en edificio de Seguridad Publica | 348343.13 | 104502.939 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/i5vwQec4Tcf1XTqV7 | 25.683521, -100.229884 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EsznrIFhpKdHnsGxwJ1AIOoBtTCG8w6F6bTm53TJzQZbLw?e=626hAB
Rehabilitación, reubicación y colocación de barreras viales de seguridad en carretera a Dulces Nombres de Av. Bosques de Álamos a Av. Bello Amanecer | Movilidad | Rehabilitación, reubicación y colocación de barreras viales de seguridad en carretera a Dulces Nombres de Av. Bosques de Álamos a Av. Bello Amanecer | 348016.99 | 348016.99 | 2025-04-10 | 2025-04-19 | https://maps.app.goo.gl/vc8r2WujAxAbbnz69 | 25.702535, -100.146027 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ek26zL7cD05BkOqQ8_X_egYBSO1MIRdDlVmWnUQkUMv7HA?e=pU2VQK
[7 empty] | https://maps.app.goo.gl/XkK5MMC2Sw2d2G2cA | 25.700933, -100.134493
Trabajos varios: 1) Rehabilitación de cabañas (área de atención al público) en el Parque Río La Silla en la Col. Riberas del Rio | Edificación | Trabajos varios: 1) Rehabilitación de cabañas (área de atención al público) en el Parque Río La Silla en la Col. Riberas del Rio | 73732.68 | 22119.804 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/9ynfUmrjbsuEJZdF8 | 25.678662, -100.218017 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErF-x0GXHWZMmQiG68i69m0BGZ-g_RtBx1OrwYsb1kNjWQ?e=h4oJzZ
Trabajos varios: 2) Rehabilitación y renivelación de registro pluvial en Av. Eloy Cavazos y calle Montreal 76 | Pluvial | Trabajos varios: 2) Rehabilitación y renivelación de registro pluvial en Av. Eloy Cavazos y calle Montreal 76 | 57671.97 | 17301.591 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/DXEkECt2kLj2hhYg8 | 25.660538, -100.233914 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpOPivKYVY9Di01WICXiLmEBuGgt7XpiCb7SFz40cCIu_w?e=N0DauC
Rehabilitación y mantenimiento de alberca exterior en la unidad Deportiva CEDEREG | Espacio público | Rehabilitación y mantenimiento de alberca exterior en la unidad Deportiva CEDEREG | 489277.56 | 146783.268 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | https://maps.app.goo.gl/rWN7ttpVEaTU4SXZ9 | 25.667051, -100.212651 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EiEAeJqYG71IgECnqXfb9NEB3EK0D3-jkvqCyVeVK1Wh3Q?e=brzyIE
Construcción de carril de almacenamiento para retorno en la Av. Eloy Cavazos, en la Col. Misión Santa Fe | Movilidad | Construcción de carril de almacenamiento para retorno en la Av. Eloy Cavazos, en la Col. Misión Santa Fe | 515009.31 | 154502.793 | 2025-04-22 | 2025-05-11 | https://maps.app.goo.gl/1LKJyd7WMTU47hpS9 | 25.646648, -100.178143 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EucQhi6JDntHiup4hkFukQQBBBQAzqW9ZA-WnD7EimGWLg?e=M2Lwvr
Construcción de banquetas en la escuela primaria Belisario Domínguez en la Col. Villa Olímpica | Espacio público | Construcción de banquetas en la escuela primaria Belisario Domínguez en la Col. Villa Olímpica | 495002.96 | 148500.888 | 2025-04-22 | 2025-05-11 | https://maps.app.goo.gl/Z1QvFeqSPHYKzUck7 | 25.646074, -100.207400 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgAHrsguhxJHg65PBe0gQGIBu4LZ7afwfdsyvh4IfePreg?e=JduEN1
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico (Tramo I) de la Av. Fidel Velázquez entre Av. Pablo Livas y Av. Eloy Cavazos | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico (Tramo I) de la Av. Fidel Velázquez entre Av. Pablo Livas y Av. Eloy Cavazos | 11011948.96 | 3303584.688 | 2025-06-02 | 2025-11-18 | https://maps.app.goo.gl/CKLud3WQudM6cLUE8 | 25.665627, -100.223659 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Es47twpzYM5MuRquNc4tnWUBP3Dfc9ecr_nQGBG483Ln3g?e=gGX0Y1
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico (Tramo II) de la Av. Fidel Velázquez entre Av. Pablo Livas y Av. Eloy Cavazos | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico (Tramo II) de la Av. Fidel Velázquez entre Av. Pablo Livas y Av. Eloy Cavazos | 11121289.16 | 3336386.748 | 2025-06-02 | 2025-11-18 | https://maps.app.goo.gl/Xvw2i59bCksoNpTe9 | 25.660637, -100.224614 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EqMdxAtsjMhNmxqJ7VMTeecBuPMbjsuNau8RQPQ1tKATuQ?e=WikCS3
Rehabilitación de puente vehicular (Tramo I, cimentación) de la Av. Balcones de San Miguel en su cruce con el arroyo La Talaverna, en la Col. Balcones de San Miguel | Movilidad | Rehabilitación de puente vehicular (Tramo I, cimentación) de la Av. Balcones de San Miguel en su cruce con el arroyo La Talaverna, en la Col. Balcones de San Miguel | 12944791.41 | 3883437.423 | 2025-06-02 | 2025-11-18 | https://maps.app.goo.gl/Kdb1KbGjJoSw8Ukb7 | 25.712994, -100.187912 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvkzrFSu2EZMmazI1dzIDecB8mkOv9XmGa0YHnAxooOZ8w?e=MS2rxr
Rehabilitación de puente vehicular (Tramo II, complemento) de la Av. Balcones de San Miguel en su cruce con el arroyo La Talaverna, en la Col. Balcones de San Miguel | Movilidad | Rehabilitación de puente vehicular (Tramo II, complemento) de la Av. Balcones de San Miguel en su cruce con el arroyo La Talaverna, en la Col. Balcones de San Miguel | 6099254.84 | 1829776.452 | 2025-06-02 | 2025-11-18 | https://maps.app.goo.gl/Kdb1KbGjJoSw8Ukb7 | 25.712994, -100.187912 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvkzrFSu2EZMmazI1dzIDecB8mkOv9XmGa0YHnAxooOZ8w?e=MS2rxr
Rehabilitación de canal pluvial en arroyo Las Tinajas, en la Col. Las Flores | Pluvial | Rehabilitación de canal pluvial en arroyo Las Tinajas, en la Col. Las Flores | 15693261.63 | 4707978.489 | 2025-06-02 | 2025-11-18 | https://maps.app.goo.gl/4jvjBQhW2whd2uwN8 | 25.665445, -100.179626 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EnUukMFj2H1Ai0aouVVHN5kBZyGuxMGGaLtlPgZwk5l4EA?e=FP2bK2
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles Magnolia y Eucalipto entre calle Eucalipto y Cañón de la Esperanza, en la Col. Rincón de la Silla en el municipio de Guadalupe | Movilidad | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles Magnolia y Eucalipto entre calle Eucalipto y Cañón de la Esperanza, en la Col. Rincón de la Silla en el municipio de Guadalupe | 4520363.93 | 1356109.179 | 2025-06-02 | 2025-11-18 | https://maps.app.goo.gl/9vcBvKdpxLryob7q7 | 25.650727, -100.220562 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ei75fJeV8IBGrKqefhXIfTkBI7prrw0_6DA_ksDAFzkgQA?e=m9SkMQ
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la calle Hacienda Jacaranda entre Av. Israel Cavazos y calle Camino a Jardines de La Silla en las colonias Hacienda Guadalupe y Rancho Viejo (Tramo I) | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la calle Hacienda Jacaranda entre Av. Israel Cavazos y calle Camino a Jardines de La Silla en las colonias Hacienda Guadalupe y Rancho Viejo (Tramo I) | 5840331.14 | 1752099.342 | 2025-06-09 | 2025-11-25 | https://maps.app.goo.gl/VjTdHoYZULss1dqBA | 25.643989, -100.191112 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EoVSdH0sCh1LqU6z8Ij7qWUBbeaciOoqKFcOwzZBQ5YCug?e=IAhwd6
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la calle Hacienda Jacaranda entre Av. Israel Cavazos y calle Camino a Jardines de La Silla en las colonias Hacienda Guadalupe y Rancho Viejo (Tramo II) | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la calle Hacienda Jacaranda entre Av. Israel Cavazos y calle Camino a Jardines de La Silla en las colonias Hacienda Guadalupe y Rancho Viejo (Tramo II) | 4410606.22 | 1323181.866 | 2025-06-09 | 2025-11-25 | https://maps.app.goo.gl/kwQVjgHbRCkwwKDM7 | 25.642540, -100.188727 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpZ7rSL--89EohCW8VNR-6cB0NEHrHF-AoJKJbBMU6JnMw?e=EFTEMh
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la Av. Raymundo Almaguer entre Av. Eloy Cavazos y calle Cerro de La Campana, Col. Raymundo Almaguer (Tramo I) | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la Av. Raymundo Almaguer entre Av. Eloy Cavazos y calle Cerro de La Campana, Col. Raymundo Almaguer (Tramo I) | 3384787.35 | 1015436.205 | 2025-06-09 | 2025-11-25 | https://maps.app.goo.gl/GGsGVPdzVj1EDZcW9 | 25.656784, -100.220735 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvhWtZq9yw9GldYtXJZiKlUBCa2nYoIgIcqJ6aEMHTZLvg?e=JXxDSl
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la Av. Raymundo Almaguer entre Av. Eloy Cavazos y calle Cerro de La Campana, Col. Raymundo Almaguer (Tramo II) | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la Av. Raymundo Almaguer entre Av. Eloy Cavazos y calle Cerro de La Campana, Col. Raymundo Almaguer (Tramo II) | 3365000.12 | 1009500.036 | 2025-06-09 | 2025-11-25 | https://maps.app.goo.gl/yZFNfnU5pLneZQxc9 | 25.653592, -100.221358 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EmQDRPpe7YpLqQa0FDXcxQEBaA4qZ145ZSKMSZEfZtuwgQ?e=FCyccO
Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la calle Taxco entre calle Ignacio Zaragoza y calle Juan Zuazua, Col. Polanco oriente | Movilidad | Rehabilitación estructural de pavimento de concreto asfáltico de la calle Taxco entre calle Ignacio Zaragoza y calle Juan Zuazua, Col. Polanco oriente | 6591455.04 | 1977436.512 | 2025-06-09 | 2025-11-25 | https://maps.app.goo.gl/EWa4rWmzdmd2omdHA | 25.673388, -100.260141 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EiKN2ofyEj5BpR0MZnXYoIAB__c9DSAxl_b1k7S7GPTImA?e=lcO9RT
Rehabilitación estructural y funcional del pavimento de concreto asfáltico del cuadrante de la Clínica del IMSS N° 4 comprendido entre las calles Juan Zuazua, Josefa Ortiz, Mariano Matamoros e Ignacio Allende en el centro del municipio de Guadalupe Nuevo León | Movilidad | Rehabilitación estructural y funcional del pavimento de concreto asfáltico del cuadrante de la Clínica del IMSS N° 4 comprendido entre las calles Juan Zuazua, Josefa Ortiz, Mariano Matamoros e Ignacio Allende en el centro del municipio de Guadalupe Nuevo León | 5181729.13 | 1554518.739 | 2025-06-09 | 2025-11-25 | https://maps.app.goo.gl/EWa4rWmzdmd2omdHA | 25.673388, -100.260142 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eu8oTa4r_wNFifxZPNlkVn0BHXHINqo0PTUw-vwhz-z00g?e=om5MOn
Construcción estructural de pavimento de la calle Protección Ambiental entre Av. Eloy Cavazos y calle Microondas, Col. S.C.T. | Movilidad | Construcción estructural de pavimento de la calle Protección Ambiental entre Av. Eloy Cavazos y calle Microondas, Col. S.C.T. | 1987996.84 | 596399.052 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | https://maps.app.goo.gl/GjNEWTmYSXktv8Wy9 | 25.645711, -100.170559 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErUv3G5Grg5DuNz7_8UVs2IBu9ilMUo8z4kmLLS_Ay5p9g?e=fzhs37
Construcción de rejilla pluvial en calle México 68 en su cruce con la Av. Eloy Cavazos, en la Col. Lomas de La Silla (Fomerrey-26) | Pluvial | Construcción de rejilla pluvial en calle México 68 en su cruce con la Av. Eloy Cavazos, en la Col. Lomas de La Silla (Fomerrey-26) | 1443174.36 | 432952.308 | 2025-06-16 | 2025-08-14 | https://maps.app.goo.gl/qeU7XRcAkCwDtHAd6 | 25.660624, -100.234378 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ElvdytfgI5dPugxgBqOQgzcBv8qrnRhovT___pBjhvxq1g?e=ASWmAV
Construcción de rejillas pluviales en calle de Alejandría en su cruce con la Av. Eloy Cavazos en la Col. Camino Real FOVISSSTE | Pluvial | Construcción de rejillas pluviales en calle de Alejandría en su cruce con la Av. Eloy Cavazos en la Col. Camino Real FOVISSSTE | 3429107.33 | 1028732.199 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | https://maps.app.goo.gl/BGcGfcigTjvt7Ctn6 | 25.659372, -100.229991 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgGkqyjzoEVBgqlEW1F3vj0B4eB_54ab2DNeylvUPgLXGQ?e=qYPsMH
Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en calles Magnolia y Gardenia en su cruce con Av. Eloy Cavazos en la Col. 23 de Noviembre | Pluvial | Construcción de cárcamo para drenaje sanitario en calles Magnolia y Gardenia en su cruce con Av. Eloy Cavazos en la Col. 23 de Noviembre | 2119002.3 | 635700.69 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | https://maps.app.goo.gl/vaCxw1nKrc3j5JWw7 | 25.656817, -100.219357 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eqd1LCG5CQRCqGAMBeaxvm0BD5nfofCekAUw7eeworhVBw?e=IUb03T
[7 empty] | https://maps.app.goo.gl/EYvA3Zn3dBQtZ88i7 | 25.656698, -100.218888 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eqd1LCG5CQRCqGAMBeaxvm0BD5nfofCekAUw7eeworhVBw?e=IUb03T
Rehabilitación de estructura retenedora de azolve en calle Luis Donaldo Colosio en la Col Luis Donaldo Colosio | Pluvial | Rehabilitación de estructura retenedora de azolve en calle Luis Donaldo Colosio en la Col Luis Donaldo Colosio | 3380005.81 | 1014001.743 | 2025-06-16 | 2025-10-13 | https://maps.app.goo.gl/bvMCbWGisYgFinws8 | 25.638879, -100.210128 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Eh9_EVWB7SNIv3kLvkxRXpwBD1mhZhTN3QIR8jSCKjTUew?e=HN7miq
Construcción de Dala de Cimentación para Reja Perimetral en la Unidad Deportiva Talaverna | Espacio público | Construcción de Dala de Cimentación para Reja Perimetral en la Unidad Deportiva Talaverna | 507131.96 | 152139.588 | 2025-05-28 | 2025-06-16 | https://maps.app.goo.gl/hnuHvThnXCa6nSFu9 | 25.711331, -100.230792 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EtYjep4kPoFIhIfBErY948YB5IDs3mxuKxLLdYHLXJRxVA?e=kUKqqV
Climatización de Edificios DIF ubicados: 1) Av. Primavera y calle Lirios en Col. Tres Caminos y 2) calle Río Papaloapan en la Col. Dos Ríos | Edificación | Climatización de Edificios DIF ubicados: 1) Av. Primavera y calle Lirios en Col. Tres Caminos y 2) calle Río Papaloapan en la Col. Dos Ríos | 3949940.04 | 1184982.012 | 2025-07-14 | 2025-10-11 | https://maps.app.goo.gl/sZuNYuB29XnZHwkd7 | 25.662184, -100.188845 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ehz94MkohnpIgoyfo7-bzB0BWsidrvsY3-NuNijxDb0rhg?e=NGngiY
[7 empty] | https://maps.app.goo.gl/PhXDAgAasbSK7wTA6 | 25.677884, -100.162806 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ehz94MkohnpIgoyfo7-bzB0BWsidrvsY3-NuNijxDb0rhg?e=NGngiY
Rehabilitación de edificios para la Preparatoria N°15 | Edificación | Rehabilitación de edificios para la Preparatoria N°15 | 1585000.08 | 475500.024 | 2025-07-14 | 2025-09-26 | https://maps.app.goo.gl/PP3x9EbpLwHj57Rs6 | 25.643417, -100.188639 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ei3_entcmqdCgYt61xNi_sEBx5s1DK5EF8XPsDj4OZGAmg?e=lyskQI
Reparación de drenaje pluvial en Av. Pablo Livas | Pluvial | Reparación de drenaje pluvial en Av. Pablo Livas | 3760623.29 | 1128186.987 | 2025-07-14 | 2025-09-26 | https://maps.app.goo.gl/E72FGgSUeMVZczHi9 | 25.664916, -100.207406 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EjYN5l6PWPRMlY3PFnObWrkBfWIqZtWLVtijmhhkBoEjsw?e=HyQ972
Rehabilitación de oficinas administrativas municipales ubicadas 1) calle Barbadillo S/N en su cruce con Av. I. Morones Prieto, 2) de Obras Publicas ubicada en calle la Hacienda No. 1314 Col. la Hacienda y 3) Obras varias en el Municipio de Guadalupe Nuevo León | Edificación | Rehabilitación de oficinas administrativas municipales ubicadas 1) calle Barbadillo S/N en su cruce con Av. I. Morones Prieto, 2) de Obras Publicas ubicada en calle la Hacienda No. 1314 Col. la Hacienda y 3) Obras varias en el Municipio de Guadalupe Nuevo León | 2350000.06 | 705000.018 | 2025-07-14 | 2025-09-11 | https://maps.app.goo.gl/BKD3zFAn1tf5yL9u8 | 25.681299, -100.260124 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ekle4FN8HWZLqwZ64Lx6bDcBcL3JyExF_zcjiwt-kb3MmA?e=Lcxbga
[7 empty] | https://maps.app.goo.gl/S39M3kHv7E1nLVGA6 | 25.674653, -100.242358
Rehabilitación y mantenimiento de gradas en la Unidad Deportiva CEDEREG ubicada en Av. Prof. Serafín Peña s/n en la Col. Insurgentes y en la Unidad Deportiva Polanco ubicada en la Col. Polanco | Espacio público | Rehabilitación y mantenimiento de gradas en la Unidad Deportiva CEDEREG ubicada en Av. Prof. Serafín Peña s/n en la Col. Insurgentes y en la Unidad Deportiva Polanco ubicada en la Col. Polanco | 4396389.18 | 1318916.754 | 2025-07-14 | 2025-09-26 | https://maps.app.goo.gl/UqHXLA5tQri6Tg7P9 | 25.669088, -100.213187 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Er7EzECo_bNEs-EtuVUahXsBbAir1vqeLBvfXPurhsKClA?e=XFpkts
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa VI) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa VI) | 5799989.56 | 1739996.868 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EsSNQ8dyqAhEpvMaPFgs_E0BJVtX8Mbi2RM06-KlhdI37w?e=53sygw
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa VII) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa VII) | 5734313.61 | 1720294.083 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgEy84jlT2VHsRhxAec_escBazdPshoQJQXqoYr1zDGLGw?e=CDZh9X
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa VIII) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa VIII) | 5791591.16 | 1737477.348 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvN1k7CCXelAoZa3XM4KqeIBBQZpVZoV-t3KjVIwXyh4ZQ?e=PBjyP5
Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa IX) | Movilidad | Rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de un procedimiento de bacheo menor y bacheo mayor (Etapa IX) | 6688409.48 | 2006522.844 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | Varios | Varias | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EgGTSfDxkKlOnxjNCc62Uq8BruPDdiNctoNvGLQDkPMI-Q?e=2V1Yh7
Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Insurgentes | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento en la Av. Insurgentes | 9685504.12 | 2905651.236 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/eXkvb6rmvhQ7RBqQ7 | 25.672292, -100.254935 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Emcm0zskrUZBrHJDgx0P6C8BmFkgq0O4qmlE441Cc-ph2A?e=77kp8G
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Juan Zuazua | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Juan Zuazua | 15399379.23 | 4619813.769 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/wm8sPK31Tmpjs9kV8 | 25.674391, -100.261951 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/ErKRCqw8EzRMjW5pLCZEkjABH67jPQ1ueG3te70X1qfBlQ?e=Ylfohh
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Hidalgo | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle Hidalgo | 13073995.81 | 3922198.743 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/Rpu2aJdi9tQvgCn98 | 25.677659, -100.256716 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpQUj0HRcb1ElqrK-6tkFRcBMGr72f43NWOpNTjex8OGLQ?e=SfATSc
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle José María Morelos | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle José María Morelos | 5908775.72 | 1772632.716 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/DT8jnQtTkceMJMjM9 | 25.673733, -100.251158 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EvxxCmzLC4tAqD1vqYP1xIYBy5vAXLhPU0EDMEprht97HQ?e=3D9kSy
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle 5 de Mayo | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle 5 de Mayo | 9297906.41 | 2789371.923 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/v6XHCGvCtbE9jbEq8 | 25.677756, -100.248669 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EnbxHprXyqpPs9ttLNdN6EIB0_MM3c4Ss1hLlhxpd_pqjA?e=E8999e
Rehabilitación funcional de pavimento en la calle San Martin | Movilidad | Rehabilitación funcional de pavimento en la calle San Martin | 4540704.01 | 1362211.203 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/LNMQk36ERa1YWRsq5 | 25.668444, -100.255782 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EkejycDAHXpEunVguQwitF4BWgAacROfc8ckfSu0xDZcsA?e=UR2TXe
Remodelación de oficinas administrativas en el Palacio Municipal | Edificación | Remodelación de oficinas administrativas en el Palacio Municipal | 6263000 | 1878900 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | https://maps.app.goo.gl/U93zK6bfK7gi2qSe9 | 25.681304, -100.260179 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Ett2lYGX_J9BsMrabTrkhIsBGGDh5nMtF8P5AY24rTPu5A?e=11Ahff
Ampliación de avenida Adolfo Ruiz Cortines segunda etapa (Alumbrado público) | Movilidad | Ampliación de avenida Adolfo Ruiz Cortines segunda etapa (Alumbrado público) | 5954071.21 | 1786221.363 | 2025-07-21 | 2025-11-17 | https://maps.app.goo.gl/PheK5QCRExdQhhW96 | 25.705126, -100.159069 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EqkPHIsKAppJoyByvuGd6tYBkXssC1X5dxGO7CedybU_aA?e=SBQlXD
Ampliación de avenida Adolfo Ruiz Cortines segunda etapa (Rehabilitación) | Movilidad | Ampliación de avenida Adolfo Ruiz Cortines segunda etapa (Rehabilitación) | 10349706.69 | 3104912.007 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | https://maps.app.goo.gl/PheK5QCRExdQhhW97 | 25.705126, -100.159070 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Emm40Uqk6VlIuyJRh-s5rpcBlul8ngnoSvwDhXqZJRMrAg?e=XPZ4qY
Ampliación de avenida Adolfo Ruiz Cortines segunda etapa (Complemento) | Movilidad | Ampliación de avenida Adolfo Ruiz Cortines segunda etapa (Complemento) | 12906746.5 | 3872023.95 | 2025-07-21 | 2025-10-18 | https://maps.app.goo.gl/PheK5QCRExdQhhW98 | 25.705126, -100.159071 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EkJb2p8nViZMp8qnCSfZzDsBFT8vfIO0guzpKd62_Jq59w?e=e4yHCd
Adecuación de espacios para módulo de cuidado personal (masajista) | Espacio público | Adecuación de espacios para módulo de cuidado personal (masajista) | 509999.86 | 152999.958 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | https://maps.app.goo.gl/xizn7d2omBWDyBYx9 | 25.676798, -100.259171 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EinaEK3hEIBCjBsqViN08WMBiZP2J0idvvIxFiygLMf_dA?e=fP18No
Reparación y desazolve en el Parque Tolteca | Espacio público | Reparación y desazolve en el Parque Tolteca | 486911.98 | 146073.594 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | https://maps.app.goo.gl/NXa36WxDrcpfSFsa8 | 25.674998, -100.237310 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpfRfg36Hc5Fk7L4iJ4Kz-UBBy0FPiONjy-xfeybuT_A9A?e=fBCXiO
Renivelación para acceso vial en calles de la Col. Rincón de la Sierra | Movilidad | Renivelación para acceso vial en calles de la Col. Rincón de la Sierra | 475272.71 | 142581.813 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | https://maps.app.goo.gl/fLkgcueGSoYA6gBt8 | 25.637290, -100.203248 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/Er2OkehiMmtBn4EA5NMT_RcBSCDqKiQxT0QCr50Ob6aB_Q?e=v8sr5c
Rehabilitacion funcional de pavimento de concreto asfáltico de la Av. Benito Juárez entre calle 5 de Mayo y Av. Arturo de la Garza González | Movilidad | Rehabilitacion funcional de pavimento de concreto asfáltico de la Av. Benito Juárez entre calle 5 de Mayo y Av. Arturo de la Garza González | 5600002.323 | 1680000.6969 | 2025-07-28 | 2025-11-24 | https://maps.app.goo.gl/ajHd5Ddfgds3Bf7k7 | 25.679827, -100.257447 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EljSz5bpCIJCh5dvOabIxNUBVh3UCylDgIdPx3Pf3pBOKg?e=SEUoco
Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Tramo I) Av. Exposición | Espacio público | Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Tramo I) Av. Exposición | 14377572.96 | 4313271.888 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/7c1o96LPp34scN9C8 | 25.678065, -100.244172 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EuavetNyN8dNut3rNWn7J8QBQv38mgJn9_Rs1jtUimxnKg?e=pZkdrp
Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Tramo II) Av. Exposición | Espacio público | Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Tramo II) Av. Exposición | 12129566.98 | 3638870.094 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/qXTK4ESP5SVNEg2F8 | 25.675313, -100.244398 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EuavetNyN8dNut3rNWn7J8QBQv38mgJn9_Rs1jtUimxnKg?e=pZkdrp
Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Pavimento Tramo I) Av. Exposición | Movilidad | Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Pavimento Tramo I) Av. Exposición | 12846811.88 | 3854043.564 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/7c1o96LPp34scN9C8 | 25.678065, -100.244172 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpxWq4eZjqlLhchxz7lLZakBrW4q56bonun2b7wRGbFlfw?e=a79cd8
Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Pavimento Tramo II) Av. Exposición | Movilidad | Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Pavimento Tramo II) Av. Exposición | 12899097.83 | 3869729.349 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/qXTK4ESP5SVNEg2F8 | 25.675313, -100.244398 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EpxWq4eZjqlLhchxz7lLZakBrW4q56bonun2b7wRGbFlfw?e=a79cd8
Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Andador Oriente) Av. Exposición | Espacio público | Rehabilitación y construcción de Corredor Verde (Andador Oriente) Av. Exposición | 3345596.18 | 1003678.854 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/at91ejqSqAeQwtcj9 | 25.675780, -100.244204 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EuavetNyN8dNut3rNWn7J8QBQv38mgJn9_Rs1jtUimxnKg?e=pZkdrp
Rehabilitación y construcción de sendero ecológico río La Silla | Espacio público | Rehabilitación y construcción de sendero ecológico río La Silla | 11979982.33 | 3593994.699 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/o9EpdWcLXhhFtTcq9 | 25.670690, -100.249519 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EtjHHFocd_FJgR63HosASU0BCvxHmeo0GhSmgTdm5OnhJg?e=ej9x1x
Rehabilitación y construcción de Parque Lineal Cerro de La Silla | Espacio público | Rehabilitación y construcción de Parque Lineal Cerro de La Silla | 16999356.42 | 5099806.926 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/bgMuSyA3TFZfRWCu8 | 25.658476, -100.253252 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EoLDOSui8dpLnFon6owR60YB-C9vDnmoyf7Sug8K0EFi5w?e=Zz2j21
Construcción de andadores frente al Parque del Agua | Espacio público | Construcción de andadores frente al Parque del Agua | 7393117.78 | 2217935.334 | 2025-08-18 | 2025-12-15 | https://maps.app.goo.gl/P9so62VyzPauQ5Xy8 | 25.661803, -100.251986 | https://1drv.ms/f/c/42c68267b889271d/EjZtA003h5dNmijDdseD-A8BeRRpA6rqAxbbgNDtT6F-3w?e=PdIpBm